## Arkusz1
Załącznik Nr 3
I N W E S T Y C J E - 2007r.
Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | procent | Zakres rzeczowy
1 | Budowa wodociągu w Rybienku Nowym
2 | Budowa wodociągu w Lucynowie(teren scalenia)
3 | Budowa wodociągu w Kamieńczyku | 15000 | 15000 | 100 | Prowadzono prace przygotowawcze. Wykonano badania hydrologiczne.
4 | Modernizacja ulic na oś.Ogródki
5 | Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 50000 | 45765.85 | 91.5317 | Wykonano koncepcję budowy ulic, obniżono kwotę w drodze negocjacji.
6 | Budowa drogi w Olszance (w stronę Rybienka N)
7 | Budowa drogi w Gulczewie | 130000 | 43018.63 | 33.0913 | Realizowano wykupy gruntów. Uwarunkowania formalno-prawne nie pozwoliły na sfinalizowanie wszystkich transakcji.
8 | Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II | 25000 | 3017.97 | 12.0719 | Wykonano aktualizację studium wykonalności. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem środków z UE.
9 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap I | 3299852 | 3169356.24 | 96.0454 | Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji.
10 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II | 35000 | 22570 | 64.4857 | Wykonano aktualizację studium wykonalności. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem środków z UE.
11 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III | 200000 |  | 0 | Prowadzono negocjacje z właścicielami gruntów – w celu uzyskania gruntów pod obwodnicę.
12 | Budowa drogi w Leszczydole Starym( w stronę Leszczydołu Pustki) | 20000 | 17055 | 85.275 | Wykonano projekt budowlany, kwota zamówienia została obniżona w drodze negocjacji z wykonawcą dokumentacji.
13 | Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) | 0
14 | Budowa dróg na osiedlu Nad Bugiem (dokumentacja)
15 | Budowa dróg w Rybienku Nowym | 40000 |  | 0 | Przetarg na wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji nie doprowadził do rozstrzygnięcia. Podzielono zadanie na część: drogową i pozostałą. Dokumentacja części drogowej zostanie wykonana po zakończeniu dokumentacji kanalizacji.
16 | Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul.Szkolna)- etap II | 25000 | 3011.73 | 12.0469 | Wykonano aktualizację studium wykonalności. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem środków z UE.
17 | Modernizacja ul.Handlowej | 0
18 | Budowa drogi w Ślubowie | 25000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem środków z UE.
19 | Budowa ulicy Polnej et.II | 0
20 | Budowa ulic na os. Skarpa | 0
21 | Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa) | 15000 | 10980 | 73.2 | Wykonano mapy do celów projektowych, kwota zamówienia obniżona w drodze negocjacji z wykonawcą.
22 | Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul.Serockiej do drogi krajowej
23 | Remont ulicy Gen.J.Sowińskiego | 375000 | 4012.8 | 1.0701 | Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nastąpiło opóźnienie realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy przekracza zaangażowanie finansowe. Dokonanie odbioru oraz dokonanie płatności będzie zrealizowane w 2008 roku.
24 | Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie | 10000 | 6827.9 | 68.279 | Wykonano dokumentację projektową, kwotę zamówienia obniżono w drodze negocjacji z wykonawcą.
25 | Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja) | 0
26 | Przebudowa ul.Pułtuskiej od ul.Gen.Wł.Sikorskiego do ul.Zakolejowej | 350000 | 299444.24 | 85.5555 | Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji.
27 | Budowa drogi w miejscowości Łosinno | 50000 | 2500 | 5 | Wykonano mapy na potrzeby inwestycji. Prowadzono rozmowy z właścicielami gruntów w celu uregulowania kwestii własnościowych.
28 | Budowa ulicy Żytniej ( dokumentacja) | 60000 | 40146.39 | 66.9107 | Zrealizowano założony zakres rzeczowy. Wykonano dokumentacje w formie koncepcji budowy ulicy wraz z wyznaczeniem linii rozgraniczenia.
29 | Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach | 25000 | 15000 | 60 | Prowadzono prace przedprojektowe – geodezyjne związane z realizacją inwestycji. Ze względu na duży stopień skomplikowania realizację przesunięto na 2008 rok.
30 | Budowa ul.Granicznej | 40000 | 15388.09 | 38.4702 | Wykonano dokumentację projektową, kwotę zamówienia obniżono w drodze negocjacji z wykonawcą.
31 | Budowa drogi w Tulewie Dolnym | 300000 | 290282.4 | 96.7608 | Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji.
32 | Budowa ulicy Wspólnej | 150000 | 143885.15 | 95.9234 | Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji.
33 | Budowa ulicy Łącznej | 221769 | 221768.65 | 99.9998 | Zakończono finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2006 roku.
34 | Budowa wewnątrzosiedlowej ulicy do WOSiR | 4000 | 4000 | 100 | Wykonano dokumentację projektową.
35 | Modernizacja ulicy Leśnej etap I | 200000 | 186499.3 | 93.2497 | Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji.
36 | Modernizacja ulicy Leśnej etap II | 20000 | 16651.2 | 83.256 | Wykonano dokumentację projektową, kwotę zamówienia obniżono w drodze negocjacji z wykonawcą.
37 | Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku | 25000 | 19700 | 78.8 | Wykonano dokumentację projektową, kwotę zamówienia obniżono w drodze negocjacji z wykonawcą.
38 | Budowa ulicy Spokojnej w Kamieńczyku | 5000 | 2000 | 40 | Wykonano mapy do celów projektowych. Trwały prace przygotowawcze polegające na regulacji spraw własnościowych.
39 | Zagospodarowanie ulicy Kościelnej i Strumykowej ( koncepcja) | 45000 |  | 0 | Znaleziono wykonawcę koncepcji. Zlecono wykonanie zadania i odebrano część prac projektowych. Finansowanie przesunięto na 2008 rok.
40 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski | 30000 |  | 0 | Prowadzono negocjacje z właścicielami gruntów – w celu uzyskania gruntów niezbędnych do zagospodarowania terenu Centrum..
41 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 246619 | 227655.57 | 92.3106 | Przekazano dotację zgodnie z zapisami umownymi.
42 | Zakup gruntów | 1150000 | 654004.9 | 56.87 | Wykupiono grunty pod pasy drogowe oraz związane z podziałami nieruchomości. Realizacja części transakcji została przesunięta na 2008 rok.
43 | Wniesienie udziałów do Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0
44 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 108000 | 108000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
45 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 65000 | 59989.66 | 92.2918 | Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu Miejskiego.
46 | Zakup centrali telefonicznej | 25000 | 21081.6 | 84.3264 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
47 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 11000 | 6000 | 54.5455 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
48 | Budowa Ratusza Miejskiego - koncepcja | 10000 |  | 0 | Prowadzono prace przedprojektowe – koncepcyjne powiązane z uchwaleniem studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
49 | Informatyzacja gminy Wyszków | 25000 | 15519.72 | 62.0789 | Zakres rzeczowy zrealizowano w całości. Przygotowano strategię informatyzacji Gminy Wyszków. Wykonano HOT-SPOT-a oraz zakupiono serwer do e-obiegu w Urzędzie Miejskim.
50 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przenaczony dla Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie | 2000 | 1983.6 | 99.18 | Zadanie zrealizowano w całości.
51 | Zakup sprzętu dla OSP Lucynów Duży | 9200 | 9136.92 | 99.3143 | Zadanie zrealizowano w całości.
52 | Zakup sprzętu komputerowego dla SM | 1000 | 999 | 99.9 | Zadanie zrealizowano w całości.
53 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 50000 | 49500 | 99 | Zadanie zrealizowano w całości.
54 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | 85000 | 85000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
55 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lucynowie | 10000 | 9427.75 | 94.2775 | Zadanie zrealizowano w całości.
56 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach | 75000 | 75000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
57 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 25000 |  | 0 | Realizację inwestycji ze względów pogodowych przesunięto na 2008 rok.
58 | Remont kuchni w Szkole Podstwowej Nr 3 | 64000 | 63953.44 | 99.9273 | Zadanie zrealizowano w całości.
59 | Remont podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstwowej nr 3 | 36000 | 36000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
60 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym | 30000 | 15300 | 51 | Wykonano aktualizację dokumentacji części budowlanej. Ze względu na brak wykonawcy, aktualizację dokumentacji części sanitarnej przesunięto na 2008 rok.
61 | Zakupy inwestycyjne- Zespół Szkół "Rybienko Leśne" | 5000 | 4982.48 | 99.6496 | Zadanie zrealizowano w całości.
62 | Zakupy inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Lucynowie | 8600 | 8599.56 | 99.9949 | Zadanie zrealizowano w całości.
63 | Zakup inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Łosinnie | 4000 | 4000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
64 | Zakupy inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach | 9400 | 9193 | 97.7979 | Zadanie zrealizowano w całości.
65 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 35000 | 35000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
66 | Termomodernizacja budynku Żłobko - Przedszkola | 74000 | 74000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
67 | Dostosowanie Przedszkola Nr 4 na potrzeby osób niepełnosprawnych ( podjazdy, remont łazienek) | 56000 | 55972.87 | 99.9516 | Zadanie zrealizowano w całości.
68 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 32554 | 32553.29 | 99.9978 | Zadanie zrealizowano w całości.
69 | Budowa boisk sportowych i placów rekreacyjnych na terenach gminnych w ramach programu uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży | 0
70 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 15000 | 15000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
71 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 10000 |  | 0 | Dotacja była przeznaczona na: ................ . Ze względu na brak wniosku beneficjenta nie przekazano środków.
72 | Budowa Centrum Pomocy Społecznej | 59000 |  | 0 | Prowadzono prace przedprojektowe: analizę możliwości pozyskania środków na zadanie, wybór lokalizacji, poszukiwanie projektanta. Ze względu na znaczne skomplikowanie zadania – realizację przesunięto na 2008 rok.
73 | Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a | 0
74 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie | 1285028 | 1248958.64 | 97.1931 | Zakończono rzeczową i finansową realizację inwestycji.
75 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie
76 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybienku Starym, Tulewie Gónym i Dolnym | 30000 | 5000 |  | Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków unijnych.
77 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach(40%), Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach(koncepcja) | 0
78 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie , Lucynowie Dużym , Tumanku i Fideście | 40000 | 878.4 |  | Dokonano przedpłaty na przyłącza energetyczne. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków unijnych.
79 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym,Leszczydole Pustkach (60%) | 0
80 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślubowie i Drogoszewie( projekt) | 0
81 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Bugiem( projekt) | 0
82 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Na Skarpie i Zakręzie( projekt) | 0
83 | Budowa kanalizacji deszczowej w Rybienku Nowym | 30000 |  |  | Trwały poszukiwania wykonawcy projektu kompleksowego. Z przyczyn braku możliwości wykonania projektu zlecono przygotowanie koncepcji. Finansowanie zadania przeniesiono na 2008 rok.
84 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym | 45000 |  |  | Trwały poszukiwania wykonawcy projektu kompleksowego. Z przyczyn braku możliwości wykonania projektu zlecono przygotowanie koncepcji. Finansowanie zadania przeniesiono na 2008 rok.
85 | Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego | 300000 | 299675.55 | 99.8919 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
86 | Zmiana oświetlenie ulicznego na energooszczędne | 100000 | 99887.5 |  | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
87 | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 400000 | 398747.7 | 99.6869 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
88 | Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III
89 | Budowa chodników | 530000 | 420648.41 | 79.3676 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości. Wykonano m.in. Chodniki: ul. Dworcowa, KEN, Piłsudskiego, Okrzei, Leszczydół Nowiny, ul. Brzozowa
90 | Budowa chodnika wzdłuż ul.Pułtuskiej ( do cmentarza) | 270000 | 262144.69 | 97.0906 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
91 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani | 81000 | 80910.98 | 99.8901 | Zagospodarowano częściowo teren przystani. Zrealizowano zakres prac założony na 2007 rok.
92 | Rewitalizacja parku miejskiego - modernizacja ścieżek i drzewostanu | 25000 |  | 0 | Prowadzono prace przygotowawcze. Analizowano zakres rzeczowy inwestycji w kontekście objęcia terenu parku ochroną konserwatora zabytków.
93 | Budowa sieci tras rowerowych , pieszych i konnych w gminie | 75000 | 64294.78 | 85.7264 | Wykonano koncepcję przebiegu szlaków turystycznych na terenie gminy Wyszków. Wykonano pierwszy odcinek trasy pieszo rowerowej: ul. Zakolejowa – Leszczydół Nowiny.
94 | Zagospodarowanie terenu na osiedlach Prosta, Sowińskiego, Polonez- budowa ciągów pieszych i pieszo - jezdnych | 220000 | 126189.3 | 57.3588 | Zrealizowano inwestycje na osiedlach Prosta, Sowińskiego, 1 Maja (oświetlenie, utwardzenie placów i chodników). Realizacja zadania była skorelowana ze środkami Spółdzieni Mieszkaniowych.
95 | Remont płyty nad garażem przed budynkiem Biblioteki | 100000 | 76756.63 | 76.7566 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
96 | Modernizacja targowiska miejskiego | 200000 | 70847.05 | 35.4235 | Wykonano plan remontu targowiska oraz przygotowano projekt techniczny straganów targowych. Wykonano wymianę ogrodzenia targowiska miejskiego.
97 | Remonty chodników wzdłuż dróg krajowych ( ul.Kościuszki, ul. Buałostocka) | 120000 | 112036.38 | 93.3636 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości. Wykonano chodniki wzdłuż ulic: Białostockiej i Kościuszki.
98 | Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych | 40000 | 22338.69 | 55.8467 | Dokonano dożwirowania i utwardzenia dróg gminnych ze wsparciem społeczności lokalnych. Wydatkowane środki były skorelowane ze środkami mieszkańców.
99 | Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" | 25000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem środków z UE.
100 | Modernizacja stadionu miejskiego | 75000 | 1512 | 2.016 | Wykonano mapy do celów projektowych. Nie znaleziono wykonawcy projektu. Prowadzono rozmowy z potencjalnymi wykonawcami dokumentacji.
101 | Budowa i wyposażenie kompleksów sportowo - rekreacyjnych na terenach wiejskich- Łosinno | 65000 | 46575.58 | 71.6547 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
102 | Budowa i wyposażenie kompleksów sportowo - rekreacyjnych na terenach wiejskich ( Lucynów, Stary Leszczydół, Leszczydół Nowiny) | 25000 | 24863.6 | 99.4544 | Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
103 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenia WOSiR w Wyszkowie | 875000 | 843601.24 | 96.4116 | Zadanie w zakresie rzeczowym ustalonym na 2007 rok zrealizowano w całości.
| Ogółem | 13083022 | 10481602.02 | 80.1161